## Rapportering
Datum | 3 | Beskrivning | #
2012-08-06 | 1 | Extrahera krav och tidplan | 2 & 3
2012-08-06 | 0.5 | Kontaktat examinator | 4
2012-08-06 | 1 | Läst x-jobb information | 1
2012-08-14 | 0.5 | Mailat JP och Helge | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Tidplan
| Start | [6 empty] | Tillgänglig tid: | [5 empty] | 432 |  |  |  | Planerad tid: |  |  |  |  | 389 | [5 empty] | UPPDATERAD: | [5 empty] | 2012-08-14
| Planerat stop | [6 empty] | Använd tid: | [5 empty] | 1.5
Faktiskt stop
|  | Aug | [25 empty] | Sep | [29 empty] | Okt | [30 empty] | Nov | [29 empty] | Dec | [30 empty] | Jan | [30 empty] | Feb | [27 empty] | Mars
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Planerad tid | Aug 6: 1; Aug 12: 1; Aug 13: 2; Aug 14: 3; Aug 19: 0.5; Aug 20: 15; Aug 21: 18; Aug 26: 0; Aug 27: 12; Aug 28: 30; Sep 2: 0; Sep 3: 15; Sep 4: 45; Sep 9: 0; Sep 10: 12; Sep 11: 57; Sep 16: 0; Sep 17: 15; Sep 18: 72; Sep 23: 0; Sep 24: 12; Sep 25: 84; Sep 30: 0; Okt 1: 15; Okt 2: 99; Okt 7: 0; Okt 8: 0; Okt 9: 99; Okt 14: 0; Okt 15: 12; Okt 16: 111; Okt 21: 0; Okt 22: 15; Okt 23: 126; Okt 28: 0; Okt 29: 12; Okt 30: 138; Nov 4: 0; Nov 5: 15; Nov 6: 153; Nov 11: 0; Nov 12: 12; Nov 13: 165; Nov 18: 0; Nov 19: 15; Nov 20: 180; Nov 25: 0; Nov 26: 12; Nov 27: 192; Dec 2: 0; Dec 3: 15; Dec 4: 207; Dec 9: 0; Dec 10: 12; Dec 11: 219; Dec 16: 0; Dec 17: 15; Dec 18: 234; Dec 23: 0; Dec 24: 0; Dec 25: 234; Dec 30: 0; Dec 31: 0; Jan 1: 234; Jan 6: 0; Jan 7: 15; Jan 8: 249; Jan 13: 0; Jan 14: 12; Jan 15: 261; Jan 20: 0; Jan 21: 15; Jan 22: 276; Jan 27: 0; Jan 28: 12; Jan 29: 288; Feb 3: 0; Feb 4: 15; Feb 5: 303; Feb 10: 0; Feb 11: 12; Feb 12: 315; Feb 17: 0; Feb 18: 15; Feb 19: 330; Feb 24: 0; Feb 25: 12; Feb 26: 342; Mars 3: 0; Mars 4: 15; Mars 5: 357; Mars 10: 0; Mars 11: 12; Mars 12: 369; Mars 17: 0; Mars 18: 10; Mars 19: 379; Mars 24: 0; Mars 25: 10; Mars 26: 389; Mars 31: 0
| Tidåtgång | Aug 6: 1; Aug 14: 0.5
# | Aktiviteter
1 | Läsa x-jobbinformation | Aug 6: x; Dec 24: Julledigt
2 | Extrahera krav | Aug 6: x; Dec 24: Julledigt
3 | Skapa tidplan | Aug 6: x; Dec 24: Julledigt
4 | Kontakta examinator | Aug 6: x; Aug 14: x; Dec 24: Julledigt
5 | Kursregistrera | Dec 24: Julledigt
Julledigt
11 | Problembeskrivning | Dec 24: Julledigt
12 | Disposition | Dec 24: Julledigt
Julledigt
21 | Literaturstudier | Dec 24: Julledigt
Julledigt
31 | Problemlösning | Dec 24: Julledigt
32 | Analys av resultat | Dec 24: Julledigt
33 | Argument för resultat | Dec 24: Julledigt
34 | Argument för metoder | Dec 24: Julledigt
Julledigt
41 | Slutsats | Dec 24: Julledigt
42 | Inledning | Dec 24: Julledigt
Julledigt
51 | Rapportsammanställning | Dec 24: Julledigt
Julledigt
61 | Presentationsammanställning | Dec 24: Julledigt
Julledigt
Julledigt
Julledigt
Julledigt
Julledigt